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招  标  公  告
招标编号：012019041102004
1、闻潮尚庭地下室地面改造工程，已具备施工条件。现决定对该项目进行公开招标，择优选定施工单位。
2、本次招标工程项目概况：
（1）本次招标项目：闻潮尚庭地下室地面改造工程。
（2）工程建设地点为：杭州市江干区 。
（3）施工工期 45 日历天。
（4）工程质量要求达到国家施工验收规范  合格  标准 
3、资格要求
本次招标为公开招标，凡参加本次项目的施工单位必须具备以下条件:
（1）、具有独立企业法人资格；

（2）、具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（3）、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资质；

（4）本项目不允许联合体投标。

4、投标报名及招标文件获取方式：
投标单位在招标公告发布之日至投标截止时间前请通过钱江新城官网（http://www.hzyjfz.cn/）或浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)下载相应资料。
5、投标截止时间及开标时间、地点：
（1）投标截止时间及开标时间：2019年4 月26日9时30分；
（2）投标及开标地点：杭州市钱江路637号钱江新城管委会16楼会议室（如有变更，另行通知）。
6、有关本项目投标的其它事宜，请与招标人联系。
招标人：杭州市钱江新城建设指挥部
地  址：杭州市钱江路637号
联系人：俞工         联系电话：0571-28991114
招标代理机构：大地工程咨询有限公司 
办公地址： 杭州市杭海路238号森禾广场B座15楼 
联系人：夏工          联系电话：15869151856
监督部门：中共钱江新城管委会机关纪委，联系电话：28991209，电子信箱：zzc28991203@163.com。
招标人：杭州市钱江新城建设指挥部

                   招标代理：大地工程咨询有限公司
二、投标须知及前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	闻潮尚庭地下室地面改造工程

	1.1.2
	项目地点
	杭州市

	1.2
	招标人
	招标人：杭州市钱江新城建设指挥部  

联系人：俞工      联系电话：0571-28991114

	1.3
	招标代理机构
	名  称：大地工程咨询有限公司

地  址：杭州市杭海路238号森禾广场B座15楼

联系人：夏工

联系电话：15869151856   传  真：0571-87752706

E-mail：2420181097@qq.com

	1.4
	资金来源
	自筹

	1.5
	招标范围
	本工程为闻潮尚庭地下室地面改造工程施工，详见工程量清单。

	1.6
	招标方式
	公开招标

	1.7
	资格审查
	采用资格后审

	1.8
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、具有独立企业法人资格；

2、具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资质；

	1.9
	工期
	45日历天

	1.10
	质量要求
	合格

	1.11
	踏勘现场
	(不组织，招标人不统一组织踏勘现场，所有投标单位必须自行踏勘，否则后果自负。
联系人：  /    联系电话：/
□组织，踏勘时间：/    踏勘集中地点：/

	1.12
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：/    召开地点：/

	1.13
	分包
	(不允许

(允许，分包内容要求：/    分包金额要求：/

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	2019年4月17日16：00时， 以书面形式提交给招标代理（传真：0571－87752706）并提交电子版至邮箱2420181097@qq.com，联系人：夏工。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年4月11日9时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	澄清文件发出后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	修改文件发出后24小时内

	3.4.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.2
	投标保证金
	金额：人民币壹万元

户名：大地工程咨询有限公司

开户行：杭州银行江城支行         

账号：3301040160007930277

交款方式：必须通过网银转账、银行汇款（务必备注单位名称及项目名称）

	3.6.3
	签字或盖章要求
	按投标文件提供的格式签字或盖章。

投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	3.6.4
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份，另加电子文档壹份（U盘或光盘），中标人在领取中标通知书时再提供副本贰份。

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知3.2.1项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

(不分册装订

采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：

招标人名称：杭州市钱江新城建设指挥部  

（正本或副本或电子文档）

           项目名称       

在2019年4月11日9时30分（北京时间）（即开标时间）前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 杭州市钱江路637号钱江新城管委会16楼会议室（如有变更，另行通知）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 杭州市钱江路637号钱江新城管委会16楼会议室（如有变更，另行通知）

	5.1.2
	开标时

应携带的资料
	    投标人在投标时应携带法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件）。

	5.2
	开标程序
	1.密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。

2.开标顺序：按照后送达先开的顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员由招标人代表和随机抽取的技术、经济方面的专家组成，组成人数为5人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：3人

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：

现金/汇票/支票：必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。
履约担保的金额：合同总价的5%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标报价方式
	工程量清单报价

	10.2
	评标办法
	经评审最低投标价法

	10.3
	投标样品
	/

	10.4
	调价函
	招标人不接受任何形式的调价函

	10.5
	最高限价
	人民币79.1353万元，超过此限价的投标文件将被否决。

	10.6
	备注
	1、如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件的条款提出质疑；

2、所需有效身份证原件可以是港澳通行证或护照；

3、本招标文件中出现的时间均指北京时间，文件中加粗文字仅以提示之用。


1.总则
1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

1.2招标人

见投标人须知前附表。

1.3招标代理

见投标人须知前附表。

1.4资金来源

见投标人须知前附表。

1.5招标范围

见投标人须知前附表。

1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

1.7资格审查

见投标人须知前附表。

1.8投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。
1.9计划供货时间

见投标人须知前附表。

1.10质量要求

见投标人须知前附表。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.12投标预备会（本项目不召开）

    见投标人须知前附表。

1.13允许分包
1.14投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  前附表及投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  规范要求

第六章  工作量清单

第七章  投标文件格式


根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间 3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标文件由投标文件商务部分格式、技术部分格式和投标人资信情况三部分文件组成。

3.2.2商务部分格式主要包括下列内容:

      （1）法定代表人资格证明书（附件一）

      （2）授权委托书（附件二）

      （3）投标函（附件三）

      （4）投标函附录（附件四）

      （5）投标承诺书（附件五）

（6）工程量清单及计价表式：（附件六）
（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目（基本费和施工扬尘污染防治增加费）清单及计价表

（10）表1-4    其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1  计日工表

（12）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5    主要工日价格表

（14）表1-6    主要材料价格表

（15）表1-7    主要机械台班价格表

 工程量清单报价分析表： 

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（4） 表2-4  措施项目工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

          招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）

       投标报价需要的其它资料（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出）

 3.2.3技术部分主要包括下列内容:

 （1）组织设计

     a.主要方法；

     b.工程投入的机械设备情况、主要机械进场计划；

     c.劳动力安排计划；

     d.确保工程质量的技术组织措施；

     e.确保安全生产的技术组织措施；

     f.确保文明的技术组织措施；

     g.确保工期的技术组织措施；

     h.总平面布置设计。

 （2）项目管理班子配备。

     a.项目管理班子配备情况表；

     b.建造师（项目负责人）简历表；

     c.项目技术负责人简历表；

     d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

3.2.4投标人资信情况

  投标人资信情况包括:

（1）投标人一般情况（包括：企业简介、营业执照、税务登记证、资质证书、建造师证书等）；

 （2）年营业额数据表；

（3）近三年竣工的工程一览表；

（4）目前在建工程一览表；

（5）近三年财务状况表；

（6）类似工程经验；

（7）满足投标人资格条件而提供的证明材料；

（8）招标人要求提交的其他资料。
（9）本项目为 资格后审 项目，投标单位的资格将在评标阶段审查，请务必在投标文件中提供以下资料，缺少其中任何资料将导致 投标文件被否决 ：

1）营业执照

2）资质证书

3）建造师证书证明材料

3.3投标报价
3.3.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.3.2投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据； 
3.3.3投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

3.3.4投标人应充分踏勘现场，充分考虑实际情况，技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用应包括在投标报价中。

3.3.5投标人应认真踏勘工程现场，不但要熟悉当前现有的施工现场情况（比如：工地位置、储存空间、装卸限制、交叉施工的工作面等），还要掌握周围的地形、地貌、水文、地质、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。（本次工作量清单中不说明相应的现场施工条件，由投标人经现场踏勘后根据自身条件在投标报价中综合考虑），任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.3.6除非本招标文件对工作量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工作量清单中的项目和数量进行报价。投标最高限价见本须知前附表。如招标工作量清单与招标图之间明显有较大出入，投标人有义务通知招标人及时对工作量清单予以统一调整。

3.3.7投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工费等措施费用必须充分保证，规费、税金、农民工工伤保险按省市建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准计算。

3.3.8投标人投标文件中所列的施工组织措施和施工技术措施，其费用均应包含在投标报价中。

3.3.9投标人报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。

3.3.10现场施工人员必须服从业主相关人员管理并按相关规定执行，由此产生的相关费用计入投标报价，中标后一律不予调整。 

3.3.11本工程为分包工程，本项目投标报价中须含分包单位和总承包单位的总包配合费，总配合费为：以中标价为取费基数，费率为3%，投标人人应充分考虑相关风险因素进行投标报价，总承包配合费包干，不再调整。

3.3.12地坪漆必须符合环保要求，标志标线必须通过相关部门验收，由此产生的相关费用计入投标报价，中标后一律不予调整。

3.3.13投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.3.14投标人的投标报价，应是完成招标文件所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

3.3.15投标报价和中标后的货款均以 人民币 结算和支付。
3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应在递交投标文件前递交壹万元人民币投标保证金。对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝。已交纳投标保证金者，视同参加此次投标工作，无论任何理由中途放弃投标，将被没收保证金。

单位名称：大地工程咨询有限公司

开户银行：杭州银行江城支行
账    号：3301040160007930277
 注：网银转账、银行汇款（务必备注单位名称及项目名称），保证金必须以投标人名义提交。

如有下列情况之一，将没收投标保证金：

（1）投标人发生串标、抬标、弄虚作假等违纪、违规行为被查处的；

（2）投标人在投标过程中无正当理由撤回投标文件的；

（3）投标人中途放弃投标，未按规定报送投标文件的；

（4）中标人未能在规定期限内签署合同协议的；

（5）中标人无正当理由自动放弃中标的。

投标人的保证金在中标人与招标人签约后予以退还。

中标人需另行向招标人缴纳履约保证金（签约合同价的5%）。退还投标保证金时，投标单位需携带投标单位开给大地工程咨询有限公司的收据原件。（无息）退还保证金均以转帐支票或汇票形式进行，不退还现金。

3.5.2投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4投标文件正本一份， 副本肆份，电子文档壹份，详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4或A3规格装订成册，并编制目录，逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。
4.2投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标代理人：

     法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件）。

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。
5.1.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。
5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，清点投标文件正、副本数量。数量符合招标文件要求的进行开标、评标；数量不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认。公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；
（8）开标结束。
5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。
    投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：
　（1）投标人代表未能参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；
　（2）授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件；
　（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
　（4）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；
　（5）投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金的； 

(6) 投标人未按照招标文件的要求密封和标识投标文件的；
　（7）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标方法”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内签订施工合同。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

1、所有材料必须符合设计及招标人要求,由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价。

    2、本工程主要材料和成品采购前须提供样品并经甲方和监理确认后方可采购，否则引起的返工费及相关费用自行承担，样品费用计入投标总价内，中标后一律不予调整。

3、本工程施工现场不提供住宿场地，提供水电接口，需施工单位自行安排，相关费用计入投标报价，中标后不予调整。

4、施工单位应做好成品保护及施工区域以外的现有成品、设施保护工作，如有损坏，按原价赔偿并恢复至原样，相关费用计入投标报价，中标后不予调整。

5、现场的垃圾必须堆放在招标人指定的地点，并且堆放时间不得超过24小时；现场建筑垃圾外运（包括但不限于所有建筑垃圾、生活垃圾等）必须运至市区范围外，由承包人自行联系政府认可的合法堆弃点。如发现随意丢弃、倾倒等现象，每倾倒一车罚款5000元外，发包人有权扣除承包人的履约保证金，对他人或第三方造成损失的，所产生的后果由承包人承担赔偿责任。涉及运输距离和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，承包人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

6、现场施工人员必须服从业主、相关人员管理并按相关规定执行，由此产生的相关费用计入投标报价，中标后一律不予调整。 

7、本工程承包范围中的工程项目，如投标书中未明示，一律不得转包。一经发现，立即取消承包人的承包资格，并由承包人承担由此引起的一切经济损失和法律责任

8、本工程可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及招标人明确指令增加的工程量承包人必须无条件服从并在投标时考虑相应的风险。

9、本工程严禁施工人员私自进入非施工区域，建筑材料堆放在招标人指定地点不得随意乱堆。

三、合同格式
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州市钱江新城建设指挥部      
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就闻潮尚庭地下室地面改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：闻潮尚庭地下室地面改造工程。
2.工程地点：杭州市江干区。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：自筹       。
5.工程内容：                                       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

工程施工图中所包括的一切内容和工程量清单等已明确的工程内容。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：采用固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款（略）

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

1.2语言文字

1.3法律

1.4 标准和规范

1.5 合同文件的优先顺序

1.6图纸和承包人文件

1.7联络

1.8严禁贿赂

1.9化石、文物

1.10交通运输

1.11知识产权

1.12保密

1.13工程量清单错误的修正

2. 发包人

2.1 许可或批准

2.2 发包人代表

2.3 发包人人员

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.5 资金来源证明及支付担保

2.6 支付合同价款

2.7 组织竣工验收

2.8 现场统一管理协议

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.2 项目经理

3.3 承包人人员

3.4 承包人现场查勘

3.5 分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.7 履约担保

3.8 联合体

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

4.2监理人员

4.3监理人的指示

4.4 商定或确定

5. 工程质量

5.1质量要求

5.2质量保证措施

5.3 隐蔽工程检查

5.4不合格工程的处理

5.5 质量争议检测

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.2 职业健康

6.3 环境保护

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.2 施工进度计划

7.3 开工

7.4测量放线

7.5工期延误

7.6 不利物质条件

7.7异常恶劣的气候条件

7.8 暂停施工

7.9 提前竣工

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.6 样品

8.7 材料与工程设备的替代

8.8 施工设备和临时设施

8.9材料与设备专用要求

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.2取样

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.4 现场工艺试验

10. 变更

10.1变更的范围

10.2 变更权

10.3变更程序

10.4变更估价

10.5 承包人的合理化建议

10.6 变更引起的工期调整

10.7 暂估价

10.8 暂列金额

10.9 计日工

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.2 法律变化引起的调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.2 预付款

12.3 计量

12.4 工程进度款支付

12.5 支付账户

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2竣工验收

13.3工程试车

13.4提前交付单位工程的验收

13.5 施工期运行

13.6 竣工退场

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

14.2 竣工结算审核

14.3 甩项竣工协议

14.4 最终结清

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

15.2 缺陷责任期

15.3 质量保证金

15.4 保修

16. 违约

16.1 发包人违约

16.2 承包人违约

16.3 第三人造成的违约

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

17.2 不可抗力的通知

17.3 不可抗力后果的承担

17.4 因不可抗力解除合同

18. 保险

18.1 工程保险

18.2 工伤保险

18.3 其他保险

18.4 持续保险

18.5 保险凭证

18.6 未按约定投保的补

18.7 通知义务

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

19.2 对承包人索赔的处理

19.3 发包人的索赔

19.4 对发包人索赔的处理

19.5 提出索赔的期限

20. 争议解决

20.1和解

20.2调解

20.3争议评审

20.4仲裁或诉讼

20.5争议解决条款效力
第三部分专用条款
1一般约定
1.1  词语定义
1.1.1  合同
1.1.1.10  其他合同文件包括：
施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2  合同当事人及其他相关方
1.1.2.4  监理人：
名    称：  ；
资质类别和等级： ；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5  设计人：
名    称：        ；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.9  永久占地包括：实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10  临时占地包括：为实施工程需临时占用的土地。
1.3  法律
适用于合同的其他规范性文件：
1、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）》（杭建市发〔2018〕578号
2、《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号
3、《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）
4、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）
5、《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）
6、）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理 的指导意见》（杭建市【2018】579号） 
7、《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）
8、新工艺、新技术的约定：  /   

9、其他：    有新的从新。 

1.4  标准和规范
1.4.1  适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定
1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。
1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求从新。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： /；
发包人向承包人提供图纸的数量： /；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4  承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的一切必要文件，包括本工程适用的国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等；
承包人提供的文件的期限为：合同签订五个工作日内；
承包人提供的文件的数量为：一式两份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：接到报告后十天内。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： /    。
1.7  联络
1.7.1  发包人和承包人应当在 三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2  发包人接收文件的地点：    ；
发包人指定的接收人为：    。
承包人接收文件的地点： 施工现场项目部  ；
承包人指定的接收人为：                  。
监理人接收文件的地点： 施工现场监理办公室  ；
监理人指定的接收人为：。
1.10  交通运输
1.10.1  出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》1.10.1条执行。
1.10.3  场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行踏勘现场，严格组织交通，自行跟交通部门沟通协调，并承担相应费用。
1.10.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按《通用合同条款》1.10.4条执行承担。
本工程的超大件：  /   ；
本工程的超重件：  /   ；
1.11  知识产权
1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得用于其他工程。
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程。
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。
1.13  工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是         ；

  允许调整合同价格的工程量偏差范围：按 10.4.1 条执行； 

调整合同价格的修正时间：工程竣工结算审计时一次性调整
2发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2  发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使所有发包人赋予的权力。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1  提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天移交。
2.4.2  提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按《通用合同条款》2.4.2执行。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：。
发包人提供支付担保的形式：。
3 承包人
3.1  承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工资料、竣工验收报告等全套资料，并附光盘。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式五份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前十天。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。
（6）承包人应履行的其他义务：
①承包人的要求、请求和通知，以书面形式由项目经理或驻施工现场代表签字后送交监理人或发包人代表，监理人或发包人在回执上签署姓名和收到时间；
②承包人指派（联系人、联系电话）作为本工程中联系单、通知等材料的签收代表，未经发包人同意的，承包人不得变更。如确需变更的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后才能变更；
③承包人确保工程质量，确保在协商工期内完工。
④负责文明施工、安全生产、环境保护等措施，保证工程质量和现场文明安全；因承包人原因在施工中发生的安全责任事故或与业主间的纠纷由承包人承担全部责任。
⑤施工用水、电由承包人自行解决，水、电费包含在合同价款中进行包干使用。
⑥建筑垃圾及多余渣土等必须运出钱江新城、城东新城之外，发现在钱江新城、城东新城范围内倾倒土石方或建筑垃圾的，甲方有权处罚。
⑦当发生意外事件或不可抗力等重大事件，非承包人管理职能所及的（包括但不限于结构性维修、外墙砖脱落、屋面与外墙渗漏以及台风暴雨等），导致小区共用部位、共用设施设备或第三方人身与财物受到损毁、损坏和伤害时，承包人应及时报告甲方，并协助甲方处置。
⑧其余事项按《通用合同条款》3.1条执行 。
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理：
姓    名：           ；
身份证号：；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号：   ；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理出勤率不低于80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理在施工期间离岗七天以上必须经发包人同意，如发现项目经理不在现场组织施工，发包人将视项目经理未到位，每天扣除1000元的违约金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权按违约处理，要求承包人承担20万元的违约赔偿金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：同于或高于原项目经理资质、管理经验,并经发包人书面同意         。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  按《专用合同条款》3.2.3执行。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除全部履约保证金，情节严重的发包人有权单方解除合同。
3.3  承包人人员
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内 。 

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原规模、标准，并需经发包人同意。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除全部履约保证金，情节严重的发包人有权单方解除合同。
3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人派驻施工现场人员有下列情形之一的，经监理人提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，承包人应立即用资格和经验可为发包人接受的人员代替，由此发生的一切费用由承包人承担：a.发包人有证据证明现场人员不胜任岗位的；b.不能积极配合监理人员及发包人的；c.违反发包人或承包人工地现场管理规定的；d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；e.与本合同规定人员名称不符的；f.与本工程施工无关的人员    。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人更换主要施工管理人员需经发包人书面同意，否则发包人有权按违约处理，要求承包人每人每次更换需承担2万元的违约赔偿金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要管理人员在施工期间离岗七天以上必须经发包人或监理人同意，如发现主要管理人员不在现场组织施工，发包人将视管理人员未到位，每天每人扣除1000元的违约金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。 
3.5  分包
3.5.1  分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按《通用合同条款》3.5.1。
主体结构、关键性工作的范围：。
3.5.2  分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：如发现擅自转包、分包，除立即取消转包、分包人的转包、分包资格外，发包人还有权要求承包人支付中标价1.5%的违约金。工程如确需分包，必须在投标书中写明分包人并提供有关资料（如资质、业绩等） 。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》3.6条。
3.7  履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在本合同签订后提交合同总价5%的履约保证金，在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，上述款项可以以银行保函、商业保函或支票、汇票和转账等方式提交，作为全面、及时履行合同义务的保证，承包人逾期不支付的，发包人有权在应付工程款中扣除。合同履行过程中发生承包人违约情形的，承包人依约应承担的违约金，发包人有权在履约保证金中扣除。当承包人支付的履约金应违约被扣除余额不足50%的，承包人应当及时补足，承包人不按要求补足的，发包人有权在应付进度款中扣留。
4 监理人
4.1  监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：依据监理合同执行，但涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。
4.2  监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务： ；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4  商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
5 工程质量
5.1  质量要求
5.1.1  特殊质量标准和要求：  /   。
关于工程奖项的约定：  /   。
5.3  隐蔽工程检查
5.3.2  承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6 安全文明施工与环境保护
6.1  安全文明施工
6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到 “合格”标准。
6.1.4  关于治安保卫的特别约定：按《通用合同条款》6.1.4条执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5  文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 

1、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定。
2、承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
3、其他  ⑴施工安全管理按《杭州市建设工程施工安全管理条例》执行，承包人应严格按照“杭州市双标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现承包人应立即整改并向发包人支付一万元人民币的违约金，三次及以上发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次承包人按人民币五万元向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。违约金及措施费在当月工程款中扣除。⑵承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。⑶承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。⑷发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。⑸承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全。⑹如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担且向发包人支付每次一万元人民币的违约金。⑺发包人、监理工程师、总承包人有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。⑻针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底，安全技术交底时必须有监理工程师参加，经监理工程师认可后方能施工。⑼严格遵守和执行杭建文领（2010）1号文“关于继续深入开展市区建筑工地文明施工和扬尘污染综合整治工作的通知”，充分考虑扬尘污染治理和文明施工的费用，⑽承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，故施工中不得随意排放浑浊废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。⑾承包人应充分响应杭州市委、市政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。
4、上述手续办理费用约定如下：   /   

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第 1 种方式约定：
（1）      /                     

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。
②  其他：  /                         。
（2）其他：  /                         。
7  工期和进度
7.1  施工组织设计
7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》7.1.1条执行。
7.1.2  施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 7 天内提供详细施工组织（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复，发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。承包人按审定确认的施工组织设计（施工方案）和进度计划要求施工。
7.2  施工进度计划
7.2.2  施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。
7.3  开工
7.3.1  开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。
7.3.2  开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4  测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工日期前7天。
7.5  工期延误
7.5.1  因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误                        ；
②其他：  /                             。
7.5.2  因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人进度工程量未达到进度计划工程量的70%以上的，发包人有权终止合同。发包人终止合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担。
逾期竣工5天以内（含5天）的，每逾期一日，承包人按壹仟元/天向发包人支付违约金；逾期竣工 5 天以上的，每逾期一日，承包人按贰仟元/天向发包人支付违约金；如发包人的损失高于违约金的，承包人还应赔偿发包人损失   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价的3%。
7.6  不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线 ；
（2）地下障碍物和污染物  ；           

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求 ；
（4）其他   。
7.7  异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
实际发生时认定。
7.9  提前竣工的奖励
7.9.2  提前竣工的奖励：  /  。
8  材料与设备
8.4  材料与工程设备的保管与使用
8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担： a、招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、检验试验费由承包人投标时费率包干；b、施工过程中新增的由发包人供应的材料设备保管费用按材料设备价乘以1%计保管费；c、因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿 。
8.6  样品
8.6.1  样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 按《通用合同条款》8.6条和相关标准、规范执行  。
8.8  施工设备和临时设施
8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担相应费用 。
9试验与检验
9.1  试验设备与试验人员
9.1.2  试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供 。
施工现场需要配备的试验设备： 由承包人提供 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人提供 。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：  按有关规定执行                 ；
试验、检测单位选择约定：由发包人委托具有相应资质的第三方检测机构；
试验、检测费用约定：根据杭建工发2010（558）号规定，建设工程质量检验试验费由发包人委托具有相应资质的检测机构进行，签订三方合同，由承包人直接支付，专项用于工程质量检测活动，该费用已包含在合同价款中，不再另行计算。
9.4  现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 按《通用合同条款》9.4条执行 。
10变更
10.1  变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定  。
10.4  变更估价
10.4.1  变更估价原则
关于变更估价的约定: 

一、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
二、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
三、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定： 

套用浙江省2018版预算定额和费用定额，企业管理费及利润等综合费用按相应类别工程费率中值计取，组织措施费不再另行计取，规费、税金按相应专业工程费率执行；材料及人工价格可按照工程实际进度对应月份的市场信息价加权平均。对当地信息价正刊没有公布的材料，发包人应在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格（除税）水平、投标报价水平等因素，按照规定审批程序签证确定；无定额（或无类似定额）的，由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同测定或进行市场询价后确定综合单价并仅计取规费与税金。当零星工程发生签证台班数量，机械单价执行预算定额单价。信息价是指杭州市造价信息正刊，杭州市造价信息正刊无的按浙江造价信息正刊。按照上述方法计算后综合单价乘以优惠率得出结算单价，优惠率=中标价/招标控制价。 

（4） 工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量 与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超 过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项 目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程 量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下 方式约定： 

执行10.4.1第三条已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的规定。

五、其他：
①工程量根据施工图及联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算。 

②清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅

就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价（或市场价（除税））差价，并计增减材料差价的税金。 

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅

就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价（或市场价（除税））差价，并计增减材料差价的税金。 
④措施费调整原则：1）施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变

化情况下，按投标报价包干。2）在招标范围发生重大变化或重大变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，变更部分根据相关变更依据和建设单位的批复意见按实调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按 10.4.1 第三条执行；组织措施费按中标价的组织措施费同比例调整。3)如有甩项工程，发包人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。 
⑤工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提

供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包

人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第按10.4.1第三条，结合投标报价水平确定。 

5  承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人报送的合理化建议后三天内审查完毕并报发包人  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送的合理化建议后三天内审查完毕  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7  暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1  依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.8  暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付  。
11价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %

时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超
过部分据实调整。
第3种方式：采用政策性文件调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第 1种方式约定执行：
1、按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态 管理的指导意见》（杭建市[2018]579号）执行 ；。
2、其他：                                                    。
其中
（一）风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度5%

（2）材料价格的风险幅度5%

（二）材料价款动态调整结算方式采用以下第3 种方式约定：
1、按时间进度分段结算：
  /  

2、按工程形象部位(目标)分段结算：
  /  

3、竣工后一次性结算：
12合同价格、计量与支付
12.1  合同价格形式
1. 单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。 

（2）其他：  ：a、一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险；b、现行预

算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报

价内；c、材料价格的正常波动；d、施工期间非连续 8 小时停水、停电引起的费用增 加；e、投标不平衡报价风险。。
风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算  。
（2）其他： ： a、工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引（2013 版）》规定计算；b、由于工程量清单计算偏差、设计变更、施工联系单签证等发生的工程量增减，按照《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）》（杭建市发〔2018〕578号相关规定执行（招标文件或合同中另有约定的除外）；c、承包人投标时，材料设备有推荐的，在工程实施过程中，当所有推荐的品牌、规格型号、产品系列因停产等原因导致市场均无法采购的，须经发包人同意后选用不低于投标时技术标准和要求的产品，由此产生的费用以审计为准。
2. 总价合同。
总价包含的风险范围：  /  。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。
3. 其他价格方式：  /  。
12.2  预付款
12.2.1  预付款的支付
预付款支付比例或金额：无 
预付款支付期限：收到承包人的履约保证金及风险保证金（如有）15天内支付。
预付款扣回的方式：不扣回，直接抵消合同价款 。
12.2.2  预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： /  。
预付款担保的形式为： /  。
12.3  计量
12.3.1  计量原则
工程量计算规则：
（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
12.3.2  计量周期
关于计量周期的约定：按月计量   
12.3.3  单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按《通用合同条款》12.3.3款执行  。
12.3.4  总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /   。
12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6  其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /  。
12.4  工程进度款支付
12.4.1  付款周期
关于付款周期的约定：  按月计量    。
12.4.2  进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   按《通用合同条款》12.4.2款执行，同时，确保维修记录及维修前、后的影像等相关资料的齐全、完整性也是工程进度款支付的条件  。
12.4.3  进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4  进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 应在收到监理人上报的承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并签发进度款支付证书  。
（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。
合同价款内的工程款支付：合同签定，承包人提交履约保证金；每月25日按监理、发包人确定的工程量进行计量，30日历天内发包人向承包人支付计量款70%的工程款（进度款）；工程竣工验收合格后，付至工程合同价的80%；经决算审计、并完成档案资料移交后付至审定金额的97.5%，留2.5%质量保证金，待质保期满扣除维修金后无息支付。

以上每次付款，均以承包人开具有效发票为支付前提，且为工程款支付结算日期。

工程变更而引起的工程价款减少部分不应申报工程进度款，工程变更而引起的新增工程价款统一在竣工决算审计后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 协商解决 。
12.4.6  支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。
13验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收
13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2  竣工验收
13.2.2  竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按《通用合同条款》13.2.2条执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。
13.2.5  移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按《通用合同条款》13.2.5条执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。
若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。
13.3  工程试车
13.3.1  试车程序
工程试车内容： 所有试车费用承包人已在合同价中包干  。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3  投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6  竣工退场
13.6.1  竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内，承包人须将本工程范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，同时撤出所有施工人员，费用由承包人自行承担。
若承包人未在上述期限内及时退场，发包人有权代为拆除、清理，所产生的费用及造成的损失由承包人承担，且每逾期一天，承包人应向发包人额外支付违约金一万元。
14  竣工结算
14.1  竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 按《通用合同条款》14.1条执行，若工程竣工验收后3个月承包人仍款提交完整的结算资料，发包人有权直接进行后续审定 。
竣工付款申请单应包括的内容： 按《通用合同条款》14.1条执行 。
14.2  竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按《通用合同条款》14.2条执行 。
发包人完成竣工付款的期限： /  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》14.2条执行。
14.4  最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 三份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用合同条款》14.4.1条执行 。
14.4.2  最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后30天内  。
（2）发包人完成支付的期限： /  。
15  缺陷责任期与保修
15.2  缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 二十四个月  。
15.3  质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1  承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；
（2） 2.5%的工程款；
（3）其他方式: /  。
15.3.2  质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /  。
关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.4  保修
15.4.1  保修责任
工程保修期为： 二年。
15.4.3  修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内 。
16违约
16.1  发包人违约
16.1.1  发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2  发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3  因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2  承包人违约
16.2.1  承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： /  。
16.2.2  承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人必须严格按照合同条款、施工图纸、设计说明、施工验收规范及国家和省市有关质量验收标准等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除其全额履约保证金，并支付发包人工程结算总价5％的违约金 。
16.2.3  因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： /  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /  。
17不可抗力
17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。
17.4  因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18  保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款及浙江省和杭州市的有关规定办理。
18.3  其他保险
关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其在施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.7  通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按《通用条款》18.7执行  。
20  争议解决
20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。
20.3.1  争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /  。
选定争议评审员的期限： /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式： /  。
其他事项的约定： /  。
20.3.2  争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： /  。
20.4  仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁会员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第 2 种方式解决争议的除外：
（1）提交 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向 工程所在地 人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
21.1承包人采购的材料、设备须附有产品合格证及产品质量保证书等资料，质量须同时满足当地电力部门相关要求，规范、标准要求进行复试的材料按规定要求进行复试。
21.2当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。
21.3承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的2%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。
21.4工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。
21.5承包人必须按照建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，确保本工程顺利进行。
21.6施工中必须采用预拌砂浆并符合《杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法》的要求。
21.7对于工程车出现过重大交通事故的承包人，发包人保留处罚以及拒绝其在杭州市钱江新城建设指挥部发包的工程中投标的权利。
21.8施工过程中若发生死亡事故，按照20万元/人进行处罚，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜。否则发包人有权直接处理，相关费用在履约保证金或工程款中直接扣除。同时将列入黑名单，给予在钱江新城、城东新城范围内停止不少于6个月建筑市场活动的处罚。
21.9承包人承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给招标人造成的一切损失都应由承包人承担。
21.10在交付及保修期间，如因质量问题需维修，而责任暂时无法界定时，承包方应无条件进行维修，更换后再行界定责任。
21.11合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。
21.12本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

21.13该项目施工地点为已入住小区，在施工期间要确保小区居民的安全，休息时间；要遵守社区及小区的物业管理，做好因施工引起的相关投诉的解释工作。

21.14本项目在地下室相对封闭空间施工、需采用环保合格材料，并确保避免材料环保问题引起投诉，一经查实，发包人有权要求承包人更换材料并处以签约合同价2.5%罚款。
21.15本项目质保期为2年。

21.16本项目现场需分区域施工，并保障小区居民停车；充分考虑由此引起的工期及措施费增加，由此产生的相关费用计入投标报价，中标后一律不予调整。

21.17对图纸中无法计量，但工程量清单中为暂定工程量的裂缝修补子项，施工过程中时须做好现场实量，并经监理单位现场确认。经签证的工程量及相应修补前后影像资料作为结算审计的依据。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量
等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书
发包人（全称）： 

　　承包人（全称）：
　　
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程名称 签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。
　　
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
　　三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（项目负责人） (联系电话： )为保修负责人。
　　2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话通知记录为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中扣付。
　　3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内(经发包人书面批准可以适当延长)与发包人约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修(在本保修书第六条规定的保修时限内完成);如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。
　　4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保证金中扣付;如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。
　　5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。
　　6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。
7、保修期间承包人必须认真履行保修工作，应履行以下责任：
工程质量保证金在工程保修期满、备案完成后，扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而发包人自行维修的费用）后，结清余款（无息）。
发包人在保修期内发现质量问题并通知承包人，承包人应及时派专业人员进行维修，如承包人未及时派专业人员进行维修，发包人有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从承包人的质量保修金中予以扣除，同时承包人将承担因维修延误给发包人造成的一切损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：       承包人(公章)： 
地  址：    地  址： 
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：  
电  话：   电  话：
传  真：   传  真：   
开户银行：   开户银行：   
账  号：       账 号：
邮政编码：    邮政编码：
四、工程技术要求及工程规范

    依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

五、图纸及其它资料（另附）

6、 投标文件格式

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（章）

年    月    日

（注：此委托书格式供投标人参考）
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（一）投标文件封面

（二）法定代表人资格证明书
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（四）投标函

（五）投标文件商务部分格式

（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目（基本费和施工扬尘污染防治增加费）清单及计价表

（10）表1-4    其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1  计日工表

（12）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5    主要工日价格表

（14）表1-6    主要材料价格表

（15）表1-7    主要机械台班价格表

 工程量清单报价分析表： 

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（4） 表2-4  措施项目工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

（六）投标文件技术部分格式

（1）施工组织设计

（2）项目管理班子配备情况

（3）项目拟分包情况

（4）替代方案和报价

建设工程施工投标文件

招标编号:______________

建设单位：                                   
工程名称：                                  
投标人:                                     (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

委托代理机构(如委托代理):                   (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

注册造价工程师：                    （签字及盖执业专用章）
概 预 算 人 员：                       （签字及盖资格章）
编制日期:______年_____月______日

法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）         

日期：         年       月           日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日

投 标 函

致：（招标人名称）    

1、 根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：¥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的施工、竣工并依据保修书约定的期限承担任何质量缺陷保修责任。

2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、 一旦我方中标，我方保证在合同签订后3日内开始施工，并在合同中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，全部工期共计      日历天。

5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

6、 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、 我方的金额为人民币    元（RMB：¥    元）的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：




电话：



传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：

年
月
日

投标函附件

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金

银行保函金额

履约担保书金额
	
	
	

	2
	施工准备时间
	
	签定合同协议书后的（   ）天
	

	3
	误期违约金额
	
	（  ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	合同价格的（   ）%
	

	5
	提前工期奖
	
	（  ）元/天
	

	6
	施工总工期
	
	（  ）日历天
	

	7
	质量标准：
	
	
	

	8
	工程质量违约金最高金额
	
	（  ）元
	

	9
	预付款金额：
	
	合同价格的（   ）%
	

	10
	预付款保函金额
	
	无
	

	11
	进度款付款金额
	
	付款证书（  ）天
	

	12
	竣工结算款付款时间：
	
	竣工结算付款证书（  ）天
	

	13
	保修期：
	
	依据保修书约定的期限
	

	14
	诚信保证金
	
	无
	


投标文件商务部分

工程量清单编制

(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

(二)投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1、分部分项工程项目清单费用
（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的取费定额确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂定价的材料，投标人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。
5、综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2、措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率标准按《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》执行；

根据《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，安全文明施工措施项目（基本费）包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

    安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；
即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值 + 技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。
报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，投标人暂不填报报价；
上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。
投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。 

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3、其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4、规费、税金

规费、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

     规费低于现行标准费率30%的作废标处理；
     税金作为不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；
（四）招标工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。
（五）除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》另有规定外，投标人对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许投标人根据实际情况报“O”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

（六）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1、大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2、合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3、合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

（七）根据国家住建部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及国标计价规范的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。（2）如投标报价由投标人编制，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由其签字并盖执业专用章；（3）如投标报价由投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制的，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由编制人员签字和盖执业专用章，且由本单位其他注册造价工程师复核，在成果文件相应位置签字并盖执业专用章； (4)投标报价文件不得由投标人的造价人员和受委托的咨询公司的造价人员混合编审，投标报价文件封面所盖的造价工程师只能是同一单位人员；
工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。

（八）按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011] 32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。 

附：

工程量清单
及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表： 
（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目（基本费和施工扬尘污染防治增加费）清单及计价表

（10）表1-4    其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1  计日工表

（12）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5    主要工日价格表

（14）表1-6    主要材料价格表

（15）表1-7    主要机械台班价格表

 工程量清单报价分析表： 

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（4） 表2-4  措施项目工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

3、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投 标 总 价
招  标  人：
工程名称：
投标总价（小写）：
        （大写）：
投 标 人：                   （单位盖章） 
法定代表人：                 （签字或盖章）
编制人：                                    （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编制时间：                                  
工程量清单报价说明

工程名称：                               第  页共  页

	


投标人：（ 盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）  
表1-1-1  工程项目报价汇总表
工程名称：

	序号
	内   容
	报价（元）

	一
	单位工程费合计
	

	1
	（单位工程1，如1号楼）
	

	2
	（单位工程2）
	

	
	
	

	
	
	

	二
	未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]
	

	（一）
	整体措施项目清单（1+2）
	

	1
	组织措施项目清单
	

	2
	技术措施项目清单
	

	（二）
	整体其他项目清单
	

	（三）
	整体措施项目规费
	

	（四）
	税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率}
	

	
	总报价 [一 + 二 ]
	

	总报价（大写）：                           


注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。
2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。
3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。
4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。
5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。
投标人：（ 盖章）          法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                    

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：                    

单位工程名称：
	序号
	内     容
	报价合计
（元）
	（清单号）
	（清单号）

	
	
	
	(专业工程1)
	(专业工程2)

	一
	分部分项工程量清单
	
	
	

	二
	措施项目清单（1+2）
	
	
	

	1
	组织措施项目清单
	
	
	

	2
	技术措施项目清单
	
	
	

	三
	其他项目清单
	
	

	四
	规费 
	
	

	五
	税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率]
	
	

	六
	总报价（一+二+三+四+五）
	
	

	总报价(大写):


注:本表适用于：
（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；
（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。
投标人：（ 盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

  表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称:                                     第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征

描述
	计量单位
	工程量
	综合单价

(元)
	合  价

(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	
	
	
	
	
	（7）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:                                                 第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	金  额(元)
	备注

	（1）
一
二
1

2

3

4


	（2）
安全文明施工措施项目
其他组织措施项目
提前竣工增加费
二次搬运费
冬雨季施工增加费
行车、行人干扰增加费

	
	
	
	提供分析清单（表1-3-A-1）


	合计
	
	


注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。
2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。
3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。
表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表
工程名称:                                            
单位工程及专业工程名称：                             第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	金  额(元)
	备注

	（1）
1

2

3

4


	（2）
提前竣工增加费
二次搬运费
冬雨季施工增加费
行车、行人干扰增加费

	
	
	
	

	合计
	
	


注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。
2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:                      单位工程及专业工程名称：                                                                        第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征

描述
	计量单位
	工程量
	综合单价

(元)
	合  价

(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	
	
	
	
	
	
	（6）

	
	
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工降水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地下、地下设施或建筑物的临时保护措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:                                           第  页共  页
	序号
	措施项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（1）
	（2）
	（3）
	
	
	
	

	一
	安全施工措施项目
	
	
	
	
	

	（一）
	基本安全防护
	
	
	
	
	

	1
	安全网
	
	
	
	
	

	（1）
	安全平网
	m2
	
	
	
	平面面积

	(2)
	密目式立网
	m2
	
	
	
	垂直立面

	2
	防护栏杆
	
	
	
	
	按栏杆长度

	（1）
	高处作业临边防护栏杆
	m
	
	
	
	

	（2）
	深基坑（槽）临边护栏
	m
	
	
	
	

	（3）
	其他防护栏杆
	m
	
	
	
	

	3
	防护门
	m2
	
	
	
	

	4
	防护棚
	
	
	
	
	按防护面积

	（1）
	通道防护棚
	m2
	
	
	
	

	（2）
	井架防护棚
	m2
	
	
	
	

	（3）
	升降机防护棚
	m2
	
	
	
	含人货两用升降机、货用升降机

	5
	断头路阻挡墙
	m3
	
	
	
	

	6
	安全隔离网
	m2
	
	
	
	爆破工程

	7
	对讲机
	套
	
	
	
	

	（二）
	高处作业
	
	
	
	
	

	1
	洞口水平隔离防护
	m2
	
	
	
	按洞口水平面积

	2
	高压线安全措施
	元
	
	
	
	

	3
	起重设备防护措施
	元
	
	
	
	

	4
	楼层呼唤器
	套
	
	
	
	

	5
	其他高处作业安全防护
	
	
	
	
	

	（三）
	深基坑（槽）
	
	
	
	
	

	1
	上下专用通道
	m2
	
	
	
	含安全爬梯

	2
	基坑支护变形监测
	元
	
	
	
	

	3
	其他深基坑安全防护
	
	
	
	
	

	（四）
	脚手架
	
	
	
	
	

	1
	水平隔离封闭设施
	m
	
	
	
	

	2
	其他脚手架安全防护
	
	
	
	
	

	（五）
	井架
	
	
	
	
	

	1
	架体围护
	m2
	
	
	
	

	2
	货用升降机操作室
	m2
	
	
	
	

	3
	其他井架防护
	
	
	
	
	

	（六）
	消防器材、设施
	
	
	
	
	

	1
	灭火器
	只
	
	
	
	

	2
	消防水泵
	台
	
	
	
	

	3
	水枪、水带
	套
	
	
	
	

	4
	消防箱
	只
	
	
	
	

	5
	消防立管
	m
	
	
	
	

	6
	危险品仓库搭建
	m2
	
	
	
	

	7
	防雷设施
	元
	
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	
	

	（七）
	特殊工程安全措施
	
	
	
	
	

	1
	特殊作业防护用品
	元
	
	
	
	

	2
	救生设施
	元
	
	
	
	含救生衣、救生圈等

	3
	防毒面具
	付
	
	
	
	

	4
	有毒气体检测仪器
	套
	
	
	
	

	5
	其他特殊安全防护
	
	
	
	
	

	（八）
	安全标志
	
	
	
	
	

	1
	安全警示标牌、标识
	元
	
	
	
	

	2
	警示灯
	处
	
	
	
	

	3
	航标灯
	处
	
	
	
	通航要求

	4
	其他安全标志
	
	
	
	
	

	（九）
	安全专项检测
	
	
	
	
	

	1
	起重机械检测费
	元
	
	
	
	塔吊、升降机等

	2
	钢管、扣件检测费
	元
	
	
	
	

	3
	高处作业吊篮检测费
	元
	
	
	
	

	4
	防坠器专项检测费
	元
	
	
	
	

	5
	其他安全检测
	
	
	
	
	

	（十）
	安全教育培训
	元
	
	
	
	

	（十一）
	现场安全保卫
	元
	
	
	
	

	（十二）
	其他安全施工措施
	
	
	
	
	

	二
	文明施工措施项目
	
	
	
	
	

	1
	围墙
	m
	
	
	
	按标准设置

	2
	大门、门楼
	块
	
	
	
	

	3
	标牌
	块
	
	
	
	

	4
	效果图
	块
	
	
	
	

	5
	彩钢板围档
	m
	
	
	
	按标准设置

	6
	地坪硬化
	m2
	
	
	
	

	7
	其他文明施工措施
	
	
	
	
	

	三
	环境保护措施项目
	
	
	
	
	含扬尘污染防治措施

	1
	现场绿化
	m2
	
	
	
	

	2
	防尘网布
	m2
	
	
	
	

	3
	车辆冲洗设施
	套
	
	
	
	含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等

	4
	喷淋设施
	
	
	
	
	

	（1）
	塔吊喷淋
	套
	
	
	
	

	（2）
	外架喷淋
	套
	
	
	
	

	（3）
	场地喷淋
	套
	
	
	
	

	5
	防尘雾炮
	台
	
	
	
	

	6
	其他扬尘控制费用
	元
	
	
	
	

	7
	噪声控制费用
	元
	
	
	
	

	8
	污水处理费用
	元
	
	
	
	特殊工程要求

	9
	车辆密封费用
	元
	
	
	
	

	10
	工地食堂油烟净化设备
	套
	
	
	
	

	11
	其他环境保护措施
	
	
	
	
	

	四
	临时设施措施项目
	
	
	
	
	

	（一）
	办公用房
	m2
	
	
	
	

	（二）
	生活用房
	
	
	
	
	

	1
	宿舍
	m2
	
	
	
	

	2
	食堂
	m2
	
	
	
	

	3
	厕所
	m2
	
	
	
	

	4
	浴室
	m2
	
	
	
	

	5
	其他生活设施
	
	
	
	
	休息场所、文化娱乐设施等

	（三）
	生产用房（仓库）
	m2
	
	
	
	

	（四）
	临时用电设施
	
	
	
	
	

	1
	总配电箱
	只
	
	
	
	

	2
	分配电箱
	只
	
	
	
	

	3
	开关箱
	只
	
	
	
	

	4
	临时用电线路
	m
	
	
	
	

	5
	用电保护装置
	处
	
	
	
	

	6
	发电机
	台
	
	
	
	

	7
	其他临时用电设施
	
	
	
	
	附近外电线路防护设施等

	（五）
	临时供水
	m
	
	
	
	按管道长度

	（六）
	临时排水
	m
	
	
	
	按管道长度

	（七）
	其他临时设施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
1-4  其他项目清单及计价表
工程名称: 
单位工程名称：                                     第  页共  页
	序号
	项  目 名 称
	金 额(元)
	备 注

	1
	暂列金额
	
	

	2
	计日工
	
	明细表详见1-4-1

	3
	总承包服务费
	
	明细表详见1-4-2

	4
	创标化工地增加费
	
	暂定费用

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	
	


表1-4-1  计日工表

工程名称:                                   

单位工程名称：                                                    

第  页共  页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	
	

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合    计
	


注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                       

第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	
	

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                                   

 第  页共  页

	序号
	工  种
	单位
	数 量
	单 价（元）

	（1）
	（2）
	工日
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                                      第  页共  页
	序号
	编码
	材料或设备名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备 注

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	
	
	（6）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

 3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                                            第  页共  页

	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	（1）
	（2）
	台班
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：             清单号：                                         第   页共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综  合  单  价（元）
	合计(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	（10）
	(11)
	(4）*(11）

	1
	（清单编码）
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名   ：                                                                                    

第   页共   页

	序号
	编号
	名称
	计量

单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	（10）
	(11)
	(4）*(11）

	1
	 （清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 （定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表
项目编码:                                            计量单位：

项目名称:                                                          第   页共  页

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	
	人工
	一类
	工日
	
	
	

	
	
	二类
	工日
	
	
	

	
	
	三类
	工日
	
	
	

	1
	人工费小计
	

	
	主要

材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	

	2
	材料费小计
	

	
	主要

机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其他机械费
	

	3
	机械费小计
	

	4
	直接工程费(1+2+3)
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


注:本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表
项目编码:                                            计量单位：

项目名称:                                                第   页共  页

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	
	人工
	一类
	工日
	
	
	

	
	
	二类
	工日
	
	
	

	
	
	三类
	工日
	
	
	

	1
	人工费小计
	

	
	主要材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	

	2
	材料费小计
	

	
	主要机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	其他机械费
	

	3
	机械费小计
	

	4
	直接工程费(1+2+3)
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	合计（4+5+6+7）
	


注:本表由招标人按需要提出
表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                                   
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	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	施工现场在线监测监控系统
	
	
	
	

	1
	塔吊安全监控系统
	
	
	
	

	2
	现场远程视频监控系统
	
	
	
	

	3
	其他监测系统
	
	
	
	

	二
	现场临时宿舍空调设施
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


  注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。
投标文件技术部分格式

（1）施工组织设计

（2）项目管理班子配备情况

（3）项目拟分包情况

（4）替代方案和报价

7、 评标方法及标准

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

本次评标采取经评审最低投标法的方法。

二、评标组织

评标委员会（评标专家组）：评标委员会由有关技术、商务专家共同组成。

三、开标、评标程序及办法

第一条  评标按下列程序进行：

（一）组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）初步评审；

（五）技术标评审；

（六）投标报价评审

（七）完成评标报告。

第二条  招标人组建评标委员会，其中经济类专家不少于两人。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条  评标前准备工作

评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

第四条  资格审查

评标委员会依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格进行符合性审查。投标人存在以下情况之一的，资格审查不予通过予以废标，不再进行下一步评审：

（一）投标人不满足招标文件载明的资格条件要求；
（二）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（三）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

（四）投标报价高于投标最高限价的；

（五）不符合资格审查条件的其他情形。

第五条  确定评审区间

（一）、通过资格审查的投标单位少于或等于5家的，所有投标单位按投标报价从低到高的顺序全部进行评审。

（二）、通过资格审查的投标单位多于5家的，评标委员会应先计算评标基准价。即对所有通过资格审查的有效投标人按投标报价从低到高的顺序先去除N家单位（N=通过资格审查的投标单位家数*10%，数值四舍五入）的报价，再按投标报价从高到低的顺序去除N家单位，然后对剩余通过资格审查的单位的投标报价进行一次算术平均；最后对第一次平均值以下（不含平均值，不含先前去除的N家单位报价）的报价进行第二次算术平均。以第二次算术平均值为基准价（小数点后保留两位，该基准价在评审过程中不作调整），并依据基准价（含）以上的投标单位家数，从下面二种方法选择其中一种进行评审：

1、基准价（含）以上的投标单位多于5家的，取基准价（含）以上的投标报价前5名按从低到高的顺序进行评审；

2、基准价（含）以上的投标单位不足或等于5家的，取投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前5名，按投标报价从低到高的顺序进行评审。

第六条  初步评审

评标委员会依照招标文件初步评审的要求和规定，对进入评审区间的5家投标文件进行初步评审。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件。

（2）不能满足招标文件中规定的实质性条款。

（3）投标书商务部分没有编制人员签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的（包括造价人员信息不实）；

（4）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（6）投标人或组织机构与开标时提供的名称不一致的。

（7）投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求的。

（8）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按照本办法第五条第（二）点原则依次替补满5名（少于5名时全部选取），直至通过初步评审的投标单位达到5名，不足5名的全部进入后续评审。

第七条   技术标评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行技术标评审，技术标评审采用通过制。投标文件有以下情况之一的，技术标评审不予通过：

（一）项目管理班子配备不能满足要求的；

（二）关键施工技术方案不可行的；

（三）生产措施存在重大安全隐患的；

（四）主要施工机械设备不能满足施工需要的；

（五）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

（六）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。

评标委员会对不予通过的技术标书，应出具书面评标报告。对于法律法规及招标文件无明确规定，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意废除。

第八条   投标报价评审

投标报价评审是指对投标人的工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。

（一）、投标报价中有以下情况之一的，投标人的投标应予废除：

1.施工取费费率标准按《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》执行；
根据《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，安全文明施工措施项目（基本费）包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用（基本费）报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；
即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值 + 技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。
报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，投标人暂不填报报价；
上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。
投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。 

规费低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；
企业管理费报价低于建设行政主管部门颁发的相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的，作废标处理。
((各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率
注：（1）对应专业工程报价（人工费+机械费）包含表1-2分部分项工程量清单及计价表、表1-3-C技术措施项目清单及计价表内人工费+机械费；
（2）最低费率由招标人根据《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》的要求在招标文件中明确；
（3）若技术措施项目按整体技术措施项目报价，则对应专业工程按主要专业考虑。)
施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，未根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价的，作废标处理。（现场临时宿舍取暖降温费用，施工周期在6-9月的施工项目，必须进行报价，施工周期跨越其他月份的施工项目，由投标人根据我市施工现场标准化管理的要求自主报价） 

2、改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）；
3、改变招标文件规定的暂定内容的；
4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；
6、工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；
7、当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理；
8、招标人如果在招标过程中设定了品牌范围的，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。
评标时，评标专家应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标，对推荐品牌外产品能否满足招标人要求作出明确说明，对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时评标专家在详细说明的情况下可以废标；
9、法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。
第九条  经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第十条  采用经评审最低投标价法的项目，评标委员会对通过商务标及技术标评审的投标文件按投标报价从低到高进行排序；

出现投标人投标报价完全相同时，由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。

评标委员会应按排序推荐3名中标候选人，但有效投标不足3名的除外。

第十一条  完成评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容： 

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）废标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）中标候选人的优劣对比和存在的问题；
（六）其他建议。



